## 任务清单
模块 | 子模块 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 计划完成时间 | 状态 | 实际完成时间 | 备注
ESP32设备端 | 音频模块 | 自定义唤醒词 | 高 | 张明旭 | 2026/4/7 | 已完成 | 2026/3/31 | 原表已有
|  | 音频驱动 | 高 | 张明旭 | 2026/4/7 | 已完成 | 2026/4/3 | 原表已有
|  | 咪头AEC、VAD功能 | 高 | 张明旭 | 2026/4/13 | 已完成 | 2026/4/13 | 原表已有
|  | mqtt消费及推送 | 中 | 张明旭 | 2026/4/13 | 已完成 | 2026/4/13 | 原表已有
|  | 调用云端语音对话WebSocket | 高 | 张明旭 | 2026/4/13 | 已完成 | 2026/4/13 | 原表已有
|  | 环形缓冲区播放opus音频流 | 高 | 张明旭 | 2026/4/13 | 已完成 | 2026/4/13 | 原表已有
|  | 防止网络波动断音破片增加一个暂存缓冲 | 高 | 张明旭 | 2026/4/13 | 已完成 | 2026/4/13 | 原表已有
|  | OPUS编码参数定型（24kbps CBR、禁用VBR） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/20 | 补录·DEC-001
|  | 音频处理器静音接口（防TTS打断重播） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/25 | 补录
|  | 扬声器音量接口+NVS持久化+MQTT远程调音量 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/1 | 补录
|  | 长句TTS丢帧/溢出优化（解码输入缓冲扩到32KB+限频告警） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录
|  | TTS期唤醒打断阈值调优（0.18→0.3 降AEC残留误触） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录
|  | ES8311上电爆音—软件软启动方案 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/15 | 补录·实测无效（VMID模拟瞬态）
|  | ES8311上电爆音—NMOS延时开关硬件方案 | 中 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 需改板：2N7002压CTRL，C_g 10uF+R_g 470k≈3.4s
|  | 离线音频播放（MP3 + P3/OPUS 双格式） | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 代码已合入2026/7/16，出声/泄漏/仲裁待烧录验证
|  | 多轮对话尾音误触EOS / 超时截断修复 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/3 | 补录·BUG-007/013/014/021
| 初始化 | 蓝牙连接 | 高 | 张明旭 | 2026/3/16 | 已完成 | 2026/3/16 | 原表已有
|  | 接收wifi凭证 | 高 | 张明旭 | 2026/3/17 | 已完成 | 2026/3/17 | 原表已有
|  | 设备联网 | 高 | 张明旭 | 2026/3/17 | 已完成 | 2026/3/17 | 原表已有
|  | 获取token | 高 | 张明旭 | 2026/4/10 | 已完成 | 2026/4/10 | 原表已有
|  | Token双重刷新机制（2h过期，主动+被动） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/4/10 | 补录·DEC-003
|  | 配网协议迁移 Unified Provisioning → BluFi（NimBLE） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/22 | 补录
|  | 动态蓝牙设备名（MAC派生 EchoPals-XXXXXX） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/23 | 补录
|  | 裸板模式编译裁剪（CONFIG_BSP_HAS_DISPLAY） | 低 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/23 | 补录
|  | BluFi CustomData下发token | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 配网联网+下发已通，卡在deviceToken缺失待后端
|  | 配网二维码显示 | 中 | 张明旭 |  | 进行中 |  | BUG-029双根因已修，待烧录验证
|  | 按键长按重置WiFi | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | BUG-030 LVGL未init断言崩，已定位待改
|  | BluFi分支BLE初始化崩溃排查 | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | BUG-026 已加esp_intr_dump诊断待烧录
|  | 前端配网对接说明文档 | 低 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录
| 备份升级 | OTA | 高 | 张明旭 | 2026/6/ | 已完成 |  | 原表已有
|  | OTA进度回调+SHA256校验+重启后补发 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/17 | 补录
|  | OTA推送+云端连通性探测工具 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/7 | 补录
|  | OTA前停唤醒词/触摸扫描（防并发崩） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/20 | 补录
|  | app分区容量告急（仅剩2%） | 高 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 需重划分区表或裁剪固件
| 屏幕模块 | 屏幕驱动 | 高 | 张明旭 | 2026/4/12 | 已完成 | 2026/4/12 | 原表已有
|  | 显示天气 | 中 | 张明旭 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/6 | 原表已有
|  | 显示日历 | 中 | 张明旭 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/7 | 原表已有
|  | 显示时间 | 中 | 张明旭 | 2026/4/30 | 已完成 | 2026/5/2 | 原表已有
|  | 闹钟提醒 | 中 | 张明旭 | 2026/4/30 | 已完成 | 2026/5/2 | 原表已有
|  | 倒计时 | 中 | 张明旭 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/3 | 原表已有
|  | UI组件 | 低 | 张明旭 | 2026/5/15 | 未开始 |  | 原表已有
|  | LCD背光GPIO开关升级为LEDC PWM调光 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/2 | 补录
|  | 状态栏（WiFi信号+电池电量） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/2 | 补录
|  | 中文字体子集（font_cn_16 / font_cn_32） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/22 | 补录·含字符提取工具
|  | 功能菜单/主页层级导航 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/22 | 补录
|  | GIF情绪动画播放+跨线程切图接口 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录·ui_request_emotion_gif
|  | 二维码控件启用（LV_USE_QRCODE） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/24 | 补录
|  | 天气页扩展（体感/风/湿度/降水+6-label新版式） | 中 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 未编译未烧录
|  | 开机logo解码器重入卡死修复 | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | BUG-032 已改pending+timer，未提交未烧录
| 游戏模块 | 砸地鼠 | 中 | 张明旭 | 2026/5/22 | 进行中 |  | 原表已有
|  | 跳一跳 | 中 | 张明旭 | 2026/5/22 | 进行中 |  | 原表已有
|  | 赛车（跑酷） | 中 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 2026/6/15随游戏模块重构引入
|  | 游戏图片资源导出（c/jt/ds/p系列） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录
|  | 跳一跳蓄力/落台坐标统一 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/17 | 补录·BUG-022
|  | 打地鼠命中判定修复（只允许HOLE_UP命中） | 中 | 张明旭 |  | 进行中 |  | game_whack.c:581 已改待烧录
|  | 跳一跳边缘检测（覆盖率<60%倒下） | 中 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 方案已设计，插入点game_jump.c:1070
|  | 跳一跳入场动画（台子下落+触底弹起） | 低 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 方案已设计，代码未改
|  | 赛车棋子缩放/车道位置调参 | 低 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 未编译未烧录
| 交互模块 | 触摸驱动（TP223外置+内置电容双方案） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/25 | 补录
|  | 舵机驱动（LEDC PWM） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/4/14 | 补录
|  | 舵机管理器（队列+worker任务） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/4/15 | 补录
|  | 舵机独立组件化（components/servo） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/15 | 补录
|  | PCA9536 IO扩展驱动 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/14 | 补录
|  | GPIO14复用冲突修复（I2C NACK+舵机误抖） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/14 | 补录·BUG-015
|  | 震动马达PWM驱动 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录·BUG-020 低有效需duty=MAX停止
|  | 情绪矩阵（6触摸位置×6情绪→GIF+舵机+震动+音频） | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 10种震动序列已落地，待烧录验证
|  | 舵机上电归中抖动 | 高 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 单脉冲实验证明软件无解，需换总线舵机
| 电源与低功耗 | 电池电量采集+NVS持久化+防回弹 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/2 | 补录
|  | 一级待机（息屏降频） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/9 | 补录
|  | 二级待机（关屏+停舵机） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录
|  | 三级关机（GPIO18/OPT下降沿断电） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/2 | 补录
|  | 待机期插拔USB检测唤醒 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/9 | 补录
|  | 一级低功耗随机情绪头部动作+GIF轮播 | 低 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 计划2026-07-03已设计未编码
| 存储与资源 | 外挂Flash驱动+零延迟启动 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/2 | 补录
|  | 外部Flash烧录/镜像提取工具 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/12 | 补录
|  | 图片转换→打包→烧录一键脚本（0~3.py） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/12 | 补录
|  | 已烧录板重烧强制窗口（BURN_FORCE_WINDOW_MS） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/25 | 补录·BUG-024
|  | 语音资源目录规划（/S/voice/） | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/16 | 补录
|  | 外挂Flash容量自适应（读JEDEC ID） | 中 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 现写死32MB，16MB板须手工传参
| 稳定性与内存 | 内部SRAM峰值优化（22KB→170KB） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/12 | 补录·7任务栈+3静态buffer迁SPIRAM
|  | LVGL 64KB静态池移除 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/4/26 | 补录·BUG-009
|  | 音频任务SPIRAM栈泄漏防护 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/6 | 补录·BUG-011
|  | WebSocket重连内存泄漏修复 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/12 | 补录
|  | MQTT重连任务内存泄漏修复 | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/6/15 | 补录·BUG-023
|  | 云端解绑崩溃修复（栈3072→8192） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/21 | 补录·BUG-028
|  | 任务栈监控+内存跟踪宏 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/10 | 补录
|  | UDP日志通道（udp_logger） | 低 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/7/10 | 补录
|  | CPU0优先级倒挂致WDT报警 | 高 | 张明旭 |  | 进行中 |  | BUG-027 修改已写未提交未烧录
|  | 随机堆损坏排查（堆毒化检测） | 中 | 张明旭 |  | 进行中 |  | 已排除与WDT关联，仍在观察
| 离线能力 | 断网离线模式（不重启+停重连+时间NVS兜底） | 中 | 张明旭 |  | 未开始 |  | 计划2026-07-21已设计未编码
云端对接 | 协议 | MQTT命令主题订阅（音量/解绑/OTA推送） | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/18 | 补录
|  | 握手协议 Hello → start | 高 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/12 | 补录
|  | 和风天气now接口对接 | 中 | 张明旭 |  | 已完成 | 2026/5/6 | 补录·12字段现用7个
|  | 云端过度切句致多轮LLM+RATE_LIMITED | 高 |  |  | 未开始 |  | 纯排查未改码，需后端配合

## 总览
Echo2 项目任务总览
生成日期 2026-07-23 数据来源：git 提交记录 + memory 日志 + 现有代码
状态 | 条数 | 占比
已完成
进行中
未开始
合计 |  | 100%
子模块 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 小计
音频模块
初始化
备份升级
屏幕模块
游戏模块
交互模块
电源与低功耗
存储与资源
稳定性与内存
离线能力
协议